## MCD
user |  |  |  | Commande |  |  |  | Magasin
nom |  |  |  | idcommande |  |  |  | nom
prenom |  |  |  | date commande |  |  |  | adresse
adresse | 0,n | passer | 1.1 | statut | 0,n | auprès de | 1.1 | idmagasin
cp
tel
mail
login
pwd
grade |  |  |  | 1,n |  |  |  | 0,n
posseder
idcommande
idarticle
0,n
Stock
idmagasin
idproduit
[7 empty] | 0,n | quantité
0,n
Article
idproduit
nom
description
typeproduit
|  |  |  | quantitéstock | 0,n
prix
datesortie
editeur

## Organigramme
Boutique virtuelle MédiaStore
Lot 0.0 : Mise en place du SGBD | Lot 1.0 : recherche d’articles (site Web marchand)
0.1 : analyse | 1.1 : analyse
0.2 : règles métier | 1.2 : règles métier
0.3 : codage | 1.3 : codage
0.5 : tests | 1.5 : tests
0.6 : intégration au site | 1.6 : intégration au site
Lot 7.0 : gestion du catalogue (administration) | Lot 2.0 : informations détaillées article (site Web marchand)
7.1 : analyse | 2.1 : analyse
7.2 : règles métier | 2.2 : règles métier
7.3 : codage | 2.3 : codage
7.5 : tests | 2.5 : tests
7.6 : intégration au site | 2.6 : intégration au site
Lot 8.0 : suivi des commandes (administration) | Lot 3.0 : sélection article (site Web marchand)
8.1 : analyse | 3.1 : analyse
8.2 : règles métier | 3.2 : règles métier
8.3 : codage | 3.3 : codage
8.5 : tests | 3.5 : tests
8.6 : intégration au site | 3.6 : intégration au site
Lot 9.0 : gestion des stocks (administration) | Lot 4.0 : commande (site Web marchand)
9.1 : analyse | 4.1 : analyse
9.2 : règles métier | 4.2 : règles métier
9.3 : codage | 4.3 : codage
9.5 : tests | 4.5 : tests
9.6 : intégration au site | 4.6 : intégration au site
Lot 10.0 : gestion des users (administration) | Lot 5.0 : Nouveautés (site Web marchand)
10.1 : analyse | 5.1 : analyse
10.2 : règles métier | 5.2 : règles métier
10.3 : codage | 5.3 : codage
10.5 : tests | 5.5 : tests
10.6 : intégration au site | 5.6 : intégration au site
Lot 11.0 : documentations (transverse) | Lot 6.0 : Ergonomie (site Web marchand)
11.1 : analyse | 6.1 : analyse
11.2 : règles métier | 6.2 : règles métier
11.3 : codage | 6.3 : codage
11.5 : tests | 6.5 : tests
11.6 : intégration au site | 6.6 : intégration au site

## Planning
Avancement
|  |  | 2016-06-13 |  | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17
|  | Lot 0.0 : Mise en place du SGBD (transverse) | Début | Terminé
Internet
P3 | JBH | Lot 1.0 : recherche d’articles (site Web marchand)
P2 | JBH | Lot 2.0 : informations détaillées article (site Web marchand) | Début | En Cours
p1 | Mickaël | Lot 3.0 : sélection article (site Web marchand) - panier | Début | En Cours
p2 | Mickaël | Lot 4.0 : commande (site Web marchand)
P1 | JBH | Lot 5.0 : Nouveautés (site Web marchand) | Début | En Cours
p3 | Quentin | Lot 6.0 : Ergonomie (site Web marchand) | Début | En Cours
Intranet
p4 | Mickaël | Lot 7.0 : gestion du catalogue (administration)
p3 | Mickaël | Lot 8.0 : suivi des commandes (administration)
p2 | Quentin | Lot 9.0 : gestion des stocks (administration)
p1 | Quentin | Lot 10.0 : gestion des users (administration)
p0 |  | Lot 11.0 : documentations (transverse) | Début |  | En cours