## MCD
user |  |  |  | Commande |  |  |  | Magasin
nom |  |  |  | idcommande |  |  |  | nom
prenom |  |  |  | date commande |  |  |  | adresse
adresse | 0,n | passer | 1.1 | status | 0,n | auprès de | 1.1 | idmagasin
cp
tel
mail
login
pwd
grade |  |  |  | 1,n |  |  |  | 0,n
posseder
idcommande
idarticle
0,n
Stock
idmagasin
idproduit
[7 empty] | 0,n | quantité
0,n
Article
idproduit
nom
description
typeproduit
|  |  |  | quantitéstock | 0,n
prix
datesortie
status
seuil
editeur
1,n
1,n
Type
id
nom

## Organigramme
Boutique virtuelle MédiaStore
Lot 0.0 : Mise en place du SGBD | Lot 1.0 : Recherche d’article(s) (site Web marchand)
0.1 : analyse | 1.1 : analyse
0.2 : règles métier | 1.2 : règles métier
0.3 : codage | 1.3 : codage
0.5 : tests | 1.5 : tests
0.6 : intégration au site | 1.6 : intégration au site
Lot 7.0 : Gestion du catalogue (administration) | Lot 2.0 : Informations détaillées article (site Web marchand)
7.1 : analyse | 2.1 : analyse
7.2 : règles métier | 2.2 : règles métier
7.3 : codage | 2.3 : codage
7.5 : tests | 2.5 : tests
7.6 : intégration au site | 2.6 : intégration au site
Lot 8.0 : Suivi des commandes (administration) | Lot 3.0 : Sélection d'article(s) au panier (site Web marchand)
8.1 : analyse | 3.1 : analyse
8.2 : règles métier | 3.2 : règles métier
8.3 : codage | 3.3 : codage
8.5 : tests | 3.5 : tests
8.6 : intégration au site | 3.6 : intégration au site
Lot 9.0 : Gestion des stocks (administration) | Lot 4.0 : Commande (site Web marchand)
9.1 : analyse | 4.1 : analyse
9.2 : règles métier | 4.2 : règles métier
9.3 : codage | 4.3 : codage
9.5 : tests | 4.5 : tests
9.6 : intégration au site | 4.6 : intégration au site
Lot 10.0 : Gestion des users (administration) | Lot 5.0 : Nouveautés (site Web marchand)
10.1 : analyse | 5.1 : analyse
10.2 : règles métier | 5.2 : règles métier
10.3 : codage | 5.3 : codage
10.5 : tests | 5.5 : tests
10.6 : intégration au site | 5.6 : intégration au site
Lot 11.0 : Documentations (transverse) | Lot 6.0 : Ergonomie (site Web marchand)
11.1 : analyse | 6.1 : analyse
11.2 : règles métier | 6.2 : règles métier
11.3 : codage | 6.3 : codage
11.5 : tests | 6.5 : tests
11.6 : intégration au site | 6.6 : intégration au site

## Planning
Avancement
|  |  | 2016-06-13 |  | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 |  | 2016-06-17
P0 | All | Lot 0.0 : Mise en place du SGBD (transverse) |  | Terminé
Internet: site Web marchand
P3 | JBH | Lot 1.0 : Recherche d’articles |  |  |  | TE
P2 | JBH | Lot 2.0 : Informations détaillées article |  |  |  | TE
p1 | Mickaël | Lot 3.0 : Sélection d'article(s) au panier | [5 empty] | TE
p2 | Mickaël | Lot 4.0 : Commande
P1 | JBH | Lot 5.0 : Nouveautés |  |  |  | TE
p3 | Quentin | Lot 6.0 : Ergonomie | [6 empty] | TE
Intranet: administration
p4 | Quentin | Lot 7.0 : Gestion du catalogue | [5 empty] | TE
p3 | Mickaël | Lot 8.0 : Suivi des commandes
p2 | Mickaël | Lot 9.0 : Gestion des stocks | [6 empty] | TE
p1 | Quentin | Lot 10.0 : Gestion des users | [6 empty] | TE
p0 | All | Lot 11.0 : Documentations (transverse) | [7 empty] | TE

## Avancement
All | Lot 0.0 : Mise en place du SGBD (transverse) | 100% | Lot terminé
Internet: site Web marchand
JBH | Lot 1.0 : Recherche d’articles | 100% | Lot terminé
JBH | Lot 2.0 : Informations détaillées article | 100% | Lot terminé
Mickaël | Lot 3.0 : Sélection d'article(s) au panier | 100% | Lot terminé
Mickaël | Lot 4.0 : Commande | 50% | Phase de développement
JBH | Lot 5.0 : Nouveautés | 100% | Lot terminé
Quentin | Lot 6.0 : Ergonomie | 75% | Phase de tests d'intégration
Intranet administration
Quentin | Lot 7.0 : Gestion du catalogue | 25% | Phase d’étude de réalisation: -Modèles finis, -Début Phase de développement.
Mickaël | Lot 8.0 : Suivi des commandes | 75% | Phase de tests d'intégration
Mickaël | Lot 9.0 : Gestion des stocks | 50% | Phase de développement
Quentin | Lot 10.0 : Gestion des users | 50% | Phase de développement
All | Lot 11.0 : Documentations (transverse) | 50% | Rédaction en cours: -Rapport Projet, -Présentation du Projet.
| Avancement GLOBAL | 72.92%